## Actie
Actiepunten deelnemersoverleg CAPO
nr | Datum melding | Actie | Actiehouder | Status
1 | 2022-02-24 | Implementatie van nieuwe features in de combi. Hoe kunnen we de implementatie verbeteren? | Combi | Open
2 | 2022-02-24 | Bij het uitwerken van een export functionaliteit binnen werkbakken, nadenken of dit wel wenselijk is MA: Opgenomen in de US. Bij het verder uitwerken, dieper uitvragen of dit wenselijk is. | MA | Gereed
3 | 2022-03-24 | Organiseren demo voor API's. Deelnemers uitnodigen, zodat zij de juiste mensen voor deze demo kunnen uitnodigen | MA | Open
4 | 2022-03-24 | Uitvragen bij achterban of vraag/ antwoord van de klant (zoals klant deze in aanvraag invult) in CAPO scherm getoond moet worden. Deelnemers uit overleg geven aan dat ze via de API in hun eigen systemen werken. | Combi | Open
5 | 2022-03-24 | CAPO heeft een signaal nodig van annuleringen in aanvraag fase, anders blijven deze objecten open in CAPO. Proces van T&T moet hier gevolgd worden (en niet handmatig T&T via LIP). Proces moet goed geimplementeerd worden bij de NB. Daarnaast ook uitzoeken of er niet direct berichtgeving naar de klant wordt uitgestuurd door het T&T proces. | NB | Open

## Afspraken
Afspraken deelnemersoverleg CAPO
nr | Datum | Afspraken
1 | 2022-02-24 | Tijdens het deelnemersoverleg moet er ruimte zijn voor: - Uitwisselen van ervaringen (hierbij rekening houden met generieke ervaring (waar alle combi's iets aan hebben) en specifieke ervaring (moet in de eigen combi besproken worden) - Inzicht geven in langere termijn planning en combi gerelateerde features - Uitleg van nieuwe functionaliteiten