## Actie
Actiepunten deelnemersoverleg CAPO
nr | Datum melding | Actie | Actiehouder | Status
1 | 2022-02-24 | Implementatie van nieuwe features in de combi. Hoe kunnen we de implementatie verbeteren? MA: Met combi bespreken, niet voor deelnemersoverleg | Combi | Gereed
2 | 2022-02-24 | Bij het uitwerken van een export functionaliteit binnen werkbakken, nadenken of dit wel wenselijk is MA: Opgenomen in de US. Bij het verder uitwerken, dieper uitvragen of dit wenselijk is. | MA | Gereed
3 | 2022-03-24 | Organiseren demo voor API's. Deelnemers uitnodigen, zodat zij de juiste mensen voor deze demo kunnen uitnodigen | MA | Gereed
4 | 2022-03-24 | Uitvragen bij achterban of vraag/ antwoord van de klant (zoals klant deze in aanvraag invult) in CAPO scherm getoond moet worden. Deelnemers uit overleg geven aan dat ze via de API in hun eigen systemen werken. | Combi | Gereed
5 | 2022-03-24 | CAPO heeft een signaal nodig van annuleringen in aanvraag fase, anders blijven deze objecten open in CAPO. Proces van T&T moet hier gevolgd worden (en niet handmatig T&T via LIP). Proces moet goed geimplementeerd worden bij de NB. 25-7-22: Als NB een instructie willen m.b.t. T&T, kan contact opgenomen worden met het LIP team: eric.vanrooij@mijnaansluiting.org | NB | Gereed
6 | 2022-04-21 | Volgende deelnemersoverleg op de agenda: - Visie CAPO - Hoofdleidingen MA: op agenda van 19-5-2022 | MA | Gereed
7 | 2022-04-21 | Uitzoeken of de KPI's van de uitvoerende aannemer meetellen bij de coordinerende aannemer (wanneer dit verschillende aannemers zijn)? MA: deze tellen niet mee | MA | Gereed
8 | 2022-05-19 | In CAPO zichtbaar maken dat een activiteit gewijzigd is | MA | Open
9 | 2022-05-19 | Hoe is de geplande uitvoeringsdatum opgebouwd? Als we de planning van de aannemer zien, welke planning wordt in CAPO getoond? MA: tijdens deelnemersoverleg van 16-6-2022 toelichting gegeven | MA | Gereed
10 | 2022-05-19 | Kunnen we per combi functionaliteiten aan/uitzetten in CAPO? | MA | Open
11 | 2022-06-16 | Hoe vaak komt het voor dat NB aangeven dat ze uit combi stappen en later weer in combi (of andersom). Of wanneer Nb uit combi stapt, maar toch een opdracht sturen? Onderzoeken of we aantallen boven tafel kunnen krijgen - Daarnaast is BAM (Bart Hollink) samen met Enexis bezig om een ww af te spreken hieromtrent. Werkwijze wordt in volgende deelnemersoverleg besproken om te toetsen of werkwijze landelijk gebruikt kan worden. 3-11: Werkwijze zoals voorgesteld door BAM en Enexis laten toetsen binnen de combi's | Combi | Open
12 | 2022-06-16 | Is er een mogelijkheid om een self explaining toelichting te plaatsen op de geplande uitvoeringsdatum? | MA | Open
13 | 2022-06-16 | Bij de releasenotes de link op nemen met ook de te verwachten releasnotes MA: In releasenotes is juiste link opgenomen | MA | Gereed
14 | 2022-06-16 | De codes bij aangevraagde aansluitwaarde is niet herkenbaar voor de aannemer. Uitzoeken hoe de codes vertaalt kunnen worden naar bruikbare vertaling MA: vertaalslag doorgevoerd | MA | Gereed
15 | 2022-06-16 | Uitzoeken wat de redenen zijn van waarom straatwerk niet wordt afgehandeld in CAPO/WOW | Baas (Richard) | Open
16 | 2022-07-14 | Hoe wilt CAPO de implemtatie doen van documentsoorten in bijlage. We kunnen bijlagen in LIP/DSP. Graag uniformiteit in de benamingen van de documentsoorten (voor zowel CAPO, DSP als LIP) 8-9: in de benaking is met LIP en DSP afgestemd en is er een uniforme lijst ontwikkelt en geimplementeerd binnen CAPO | MA | Gereed
17 | 2022-07-14 | Zit alles in de aanvraagpdf ook in de API? 25-7-22: Ja (alleen in CAPO UI zit nog niet vraag/antwoord, maar wel in de API) | MA | Gereed
18 | 2022-07-14 | Kan aanhef bij contactpersoon in CAPO worden getoond wanneer klantgegevens beschikbaar wordt gemaakt? 19-7-22: Terugkoppeling vanuit LIP: Bij de contactpersoon voor tijdens de uitvoering wordt er geen aanhef vastgelegd. Dit is zo ooit bepaald in de berichtenstructuur. Hierdoor kan CAPO het dus ook niet tonen | MA | Gereed
16 | 2022-09-08 | Demo IP en Ketenondersteuning doorsturen naar Structin Noord en Vitens (Anneloes en Carulso) | MA | Gereed
16 | 2022-10-06 | KTO uitsluiten van changed date op een project 10-10 Backlogitem DSP-8244 aangemaakt, wordt in het team besproken | MA | Gereed
17 | 2022-10-06 | Deelnemers toetsen of de juiste mensen (gebruikers CAPO) zijn uitgenodigd voor Demo Ketenondersteuning (na elke PI). Anders aanmelden van de juiste gebruikers via Secretariaat Mijn Aansluiting <secretariaat@mijnaansluiting.org> | Deelnemers | Open
18 | 2022-11-03 | Onderscheid kunnen maken in de verschillende soorten vergunningen (nu staat er alleen vergunning) | MA | Open

## Afspraken
Afspraken deelnemersoverleg CAPO
nr | Datum | Afspraken
1 | 2022-02-24 | Tijdens het deelnemersoverleg moet er ruimte zijn voor: - Uitwisselen van ervaringen (hierbij rekening houden met generieke ervaring (waar alle combi's iets aan hebben) en specifieke ervaring (moet in de eigen combi besproken worden) - Inzicht geven in langere termijn planning en combi gerelateerde features - Uitleg van nieuwe functionaliteiten